社團法人台灣寶島行善義工團

第七屆 臨時理監事聯席會 會議紀錄

一、時　　間：中華民國102年12月7日18時00分~18時30分

二、地　　點：台南市楠西區中華路76號 (德蘭啟智中心)

三、出席人員姓名：

理事人員：施耀盛、尤瑞豊、陳丁發、陳致仁、張育偉、林其茂

監事人員：楊耀琞、吳蘭施

四、請假人員姓名：

理事人員：盧立偉、黃國峰、陳建村、何怡樺、陳仕晃

監事人員：王桂明

五、缺席人員姓名：無

六、列席人員：無

七、主　　席：施耀盛                             紀錄：吳蘭施

八、主席致詞：略。

九、報告事項：略。

十、討論提案:

提　案：編列並通過103年度工作計劃及收支預算表，提請 討論。

說　明：詳如附件一、二，本團103年度工作計劃及收支預算表應於年度開始前二個月由理事會編造，提經大會通過後報核。

決　議：照案通過 (同意：6票)。

十一、散會

附件一

社團法人台灣寶島行善義工團　年度工作計劃

(自民國一0三年元月至一0三年十二月)

| 項 目 | 工 作 說 明 | 辦 理 進 度 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、會務 (一)會議 1 會員大會 2 理事會 3 監事會 (二)會籍管理 1 會員招募 2 會籍清理 | 依人民團體法第五章第二十五條規定，定期會員大會每年舉辦乙次。 依人民團體法第五章第二十九條規定，理事會至少每三個月舉行乙次。 依人民團體法第五章第二十九條規定，監事會至少每三個月舉行乙次。 積極召募北中南東部會員。 會員資料建檔，全面電腦化，整理更正會籍資料，以保持基礎會員資料之完整確實。 | 民國一0三年十月召開會員大會 民國一0三年一、四、七、十月各召開一次 民國一0三年一、四、七、十月各召開一次 辦理中 | 總物組 理事會 監事會 網路文書組、聯絡組及總物組 | 監事會 理事會 |
| 二、業務 (一)家屋重建 本會修建屋 計畫 (二)教育訓練 | 預計民國一0三年度 新建 12 戶 修繕 8 戶 計劃舉辦團員施工作業教育及安全訓練,以提升工地安全及施工品質。 | 民國一0二年十一月底已完成： 北部新建8戶，修繕0戶 中部新建2戶，修繕1戶 南部新建5戶，修繕4戶 東部新建2戶 外島新建1戶 合計： 新建18戶，修繕5戶 | 專案PM 工務組 公關組 工務組 | 聯絡組 總物組 總物組 |

理事長：              常務監事：              會計:              製表：

附件二

理事長：              常務監事：              會計:              製表：